РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

постановление

| 29.02.2024 |  | № 38 |
| --- | --- | --- |

с. Лысогорка

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселения от 23.10.2018 г. № 106 «Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 19.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

- Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                     Н.В. Бошкова

Постановление вносит

главный специалист

Приложение

к постановлению

Администрации Лысогорского сельского поселения

от 29.02.2024 № 38

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

Муниципальная программа Администрации Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа) направлена на безопасное проживание населения на территории Лысогорского сельского поселения. Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории Лысогорского сельского поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннего половодья, паводков, степных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.

Наибольшую угрозу для населения Лысогорского сельского поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и степными пожарами.

Муниципальная программа сформулирована следующим образом: минимизация	 социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Показателями достижения целей являются:

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к муниципальному управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и предусматривает решение следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения Лысогорского сельского поселения.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год.

Программой предусмотрена реализация трех подпрограмм:

1. Пожарная безопасность.

2. Защита от чрезвычайных ситуаций.

3. Обеспечение безопасности на воде

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

Основные мероприятия распределены по трем подпрограммам исходя из целей и задач по предупреждению и ликвидации пожаров, предупреждение   населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на воде и водных объектах:

1. «Пожарная безопасность»;

2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

3. «Обеспечение безопасности на воде».

Достижение целей и решение задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» включены следующие основные мероприятия: Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

1.1. 	Противопожарное испытание электропроводки  в нежилом здании   Лысогорского сельского поселения;

1.2. Приобретение ранцевых огнетушителей;

1.3. Обслуживание огнетушителей;

1.4. Обслуживание пожарной сигнализации;

1.5. Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы;

1.6. Обработка противопожарная

Подпрограмма 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» включены следующие основные мероприятия: Мероприятия по осуществлению функций по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Лысогорского сельского поселения:

2.1. Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» включены основные мероприятия: Мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде

3.1. Приобретение и установка информационных щитов с информацией по безопасности на воде;

3.2. Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы;

3.3. Установка предупредительных знаков «Купание запрещено».

Сведения приведены в таблице 2

Раздел 2. Финансовые результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий программы в отчетном году предусмотрено и реализовано 24,0 тыс. рублей из бюджета Лысогорского сельского поселения

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа   Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 23.10.2018 г. № 106. В 2023 году в муниципальную программу изменения не вносились.

Раздел 4.  Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) программы и о результатах оценки   эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий муниципальной программы.

Значения целевых показателей (индикаторов) «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия», «Количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» и охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения установлены исходя из прогнозируемого количества пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада пожарных и спасательных подразделений в обеспечение безопасности от пожаров, чрезвычайных ситуаций, происшествий и достижение цели муниципальной программы за отчетный период.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Таблица 1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселении

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 17 | 27 | 17 | быстрое реагирование на сообщения о пожарах и их тушение |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 0 | 0 | 0 | быстрое реагирование на сообщения о пожарах и их тушение |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 5 | 0 | уменьшение чрезвычайных ситуаций и происшествий |
| 2.2. | Охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения | тыс. чел/% | 2799/70 | 2542/70 | 2542/70 | Согласно плана |
| 2.3. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 10 | 0 | быстрое прибытие спасателей на чрезвычайные ситуации и происшествия |
| 2.4. | Количество обученных специалистов территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | 0 | 0 | 0 | в соответствии с планом обучения по категориям курсов ГО г. Таганрога |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 31 | 10 | 16 | рейды проводятся в соответствии с планом |
| 3.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду ) | 0 | 5 | 0 | Недопущение происшествий на водных объектах |

Таблица 2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Администрации Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | Шулаков М.А. главный специалист |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1. «Противопожарное испытание электропроводки в нежилом здании Лысогорского сельского поселения | Шулаков М.А. главный специалист | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | профилактическое испытание сопротивления электропроводки | проведены испытания сопротивления электропроводки |  |
| 2. | Мероприятие 1.2. «Приобретение ранцевых огнетушителей» | Шулаков М.А. главный специалист | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | приобретение ранцевых огнетушителей | приобретены ранцевые огнетушители |  |
| 3. | Мероприятие 1.3. «Обслуживание огнетушителей» | Шулаков М.А. главный специалист | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | обслуживание огнетушителей | проведено обслуживание и перезаправка огнетушителей |  |
| 4. | Мероприятие 1.4. «Обслуживание пожарной сигнализации» | Шулаков М.А. главный специалист | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации | проведено ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации |  |
| 5. | Мероприятие 1.5. «Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы» | Шулаков М.А. главный специалист | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | приобретены наглядные и методические пособия, учебная литература |  |
| 6. | Мероприятие 1.6. «Приобретение информационных знаков по ПБ» | Шулаков М.А. главный специалист | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | приобретение информационных знаков по ПБ | приобретены информационные знаки по ПБ |  |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. «Мероприятия по осуществлению функций по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Лысогорского сельского поселения» | Шулаков М.А. главный специалист |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 2.1. «Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы» | Шулаков М.А. главный специалист | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | Приобретены |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3. «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде» | Шулаков М.А. главный специалист |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 3.1. «Приобретение и установка информационных щитов с информацией по безопасности на воде» | Шулаков М.А. главный специалист | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение и установка информационных щитов с информацией по безопасности на воде | Приобретены и установлены |  |
| 9. | Мероприятие 3.2. «Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы» | Шулаков М.А. главный специалист | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | Приобретены |  |
| 10. | Мероприятие 3.3. «Установка предупредительных знаков «Купание запрещено» | Шулаков М.А. главный специалист | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Установка знаков «Купание запрещено | Установлены |  |

- Таблица 3

- к годовому отчету о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселения

« Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности                                                                                                                                                                                                                         людей на водных объектах» за 2023 год

Сведения

об использовании   бюджета сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета, районного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 24,0 | 24,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 24,0 | 24,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Противопожарное испытание электропроводки в нежилом здании Лысогорского сельского поселения | всего | 7,5 | 7,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 7,5 | 7,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Приобретение ранцевых огнетушителей | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Обслуживание огнетушителей | всего | 4,5 | 4,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4,5 | 4,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Обслуживание пожарной сигнализации | всего | 8,0 | 8,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 8,0 | 8,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5 | Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6 | Обработка противопожарная | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. | Мероприятия по осуществлению функций по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Лысогорского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 4,0 | 4,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4,0 | 4,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде | всего | 4,0 | 4,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4,0 | 4,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Приобретение и установка информационных щитов с информацией по безопасности на воде | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3 | Установка предупредительных знаков «Купание запрещено» | всего | 4,0 | 4,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4,0 | 4,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Главный специалист                                                                                Шулаков М.А.