**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 с. Лысогорка №**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование**

**комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения**

**Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

**постановляю:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы» (Приложение).

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Лысогорского сельского поселения.

3. Постановление вступает в законную силу с момента его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Лысогорского сельского поселения Бошкова Н.В.

Приложение к

постановлению Лысогорского

сельского поселения

от 31.10.2017 №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

«Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района

Ростовской области на 2018-2022 годы»

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды  Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» на 2018-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Лысогорского сельского поселения Ростовской области |
| Участники программы | Администрация Лысогорского сельского поселения Ростовской области |
| Подпрограммы муниципальной программы, в том числе федеральные целевые программы | не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды в Лысогорском сельском поселении, повышение уровня благоустройства общественных территорий с.Лысогорка |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика на территории с.Лысогорка;  обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения ;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории с. Лысогорка. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | указаны в Приложении № 2 |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | Общий объем финансирования по программе  0 тыс. руб.,  в том числе по годам и источникам финансирования:  бюджет Лысогорского сельского поселения – 0 тыс. руб., в том числе:  на 2018 год – 500 тыс. руб.,  на 2019 год – 500 тыс. руб.,  на 2020 год – 200 тыс. руб.,  на 2021 год – 0 тыс. руб.,  на 2022 год – 0 тыс. руб.  бюджет Куйбышевского муниципального района - 0 тыс. руб., в том числе:  на 2018 год – 0 тыс. руб.,  на 2019 год – 0 тыс. руб.,  на 2020 год – 0 тыс. руб.,  на 2021 год – 0 тыс. руб.,  на 2022 год – 0 тыс. руб.  областной бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе:  на 2018 год – 0 тыс. руб.,  на 2019 год – 0 тыс. руб.,  на 2020 год – 0 тыс. руб.,  на 2021 год – 0 тыс. руб.,  на 2022 год – 0 тыс. руб.  федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе:  на 2018 год – 0 тыс. руб.,  на 2019 год – 0 тыс. руб.,  на 2020 год – 0 тыс. руб.,  на 2021 год – 0 тыс. руб.,  на 2022 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные  результаты Программы | достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в [приложении №](#P739)2:  доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в ремонте |

**Раздел 2. Характеристика сферы реализации программы**

Анализ состояния объектов благоустройства общественных территорий в Лысогорском сельском поселении показал, что в вопросах состоянии объектов благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства общественных территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

В Лысогорском сельском поселении имеются общественные территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. Площадь и протяженность общественных территорий - территории парк с. Лысогорка – 16556 м2, аллея - 150м,

В ходе проведения мониторинга состояния общественных территорий, а также на основании предложений граждан, поступивших в администрацию Лысогорского сельского поселения, сформирован адресный перечень общественных территорий с. Лысогорка, нуждающихся в благоустройстве, с учетом мнения заинтересованных лиц, благоустройство которых планируется в 2019-2022 годах (Приложение № 4).

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий

с. Лысогорка, нуждающихся в благоустройстве, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также с учетом следующих критериев привлекательности территории как места для создания общественного пространства: востребованность, наличие пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих постоянному притоку посетителей на данную территорию (парк, детские площадки, магазины, ЛСОШ, СДК, Пъедестал), наличие целевой аудитории, потребностям которой соответствует данная территория (пожилые люди, молодые мамы с колясками, подростки, школьники).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Лысогорского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

**Раздел 3. Цели и задачи, сроки реализации, целевые**

**индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов**

**реализации муниципальной программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Ростовской области основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий с. Лысогорка, нуждающихся в благоустройстве;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Лысогорского сельского поселения.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, отражены в [приложении № 2](#P739) к муниципальной программы.

**Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий по благоустройству общественных территорий с. Лысогорка, в том числе следующие мероприятия:

1. благоустройство общественных территорий:

- парк с.Лысогорка,

- аллея к Лысогорской СОШ.

Сводная информация о плане реализации муниципальной программы, исполнителях, сроках реализации, представлены в Приложении №5. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями муниципальной программы отражаются в [приложении](#P2771) № 3.

**5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы определяется администрацией Лысогорского сельского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы. Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы; обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий; представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

**6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом. Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией сельского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Лысогорского сельского поселения.

осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы администрация Лысогорского сельского поселения

В рамках реализации муниципальной программы путем голосования выбирается один объект:

 1.Провести капитальный ремонт аллеи от ул.Кушнарёва,3 до МБОУ ЛСОШ в с. Лысогорка, Куйбышевского района, Ростовской области.

2. Строительство парка в с. Лысогорка, Куйбышевского района, Ростовской области.

с созданием новой парковой зоны. Создание благоустроенной территории в центре села для время проведения жителями и гостями с. Лысогорка. Появится новая территория для массового отдыха населении. Будут установлены лавочки, освещение, урны, тротуарная плитка, велосипедные дорожки.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

повышение социальной и экономической привлекательности муниципального образования Лысогорского сельское поселения.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской области

на 2018-2022 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **1.** | Количество благоустроенной общественной территории | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2.** | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | % | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| **3.** | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,531 | 1,5 |
| **4.** | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади с. Лысогорка | % | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| **5.** | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **6.** | Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской

на 2018-2022 годы»

**Перечень программных мероприятий**

**«Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района**

**Ростовской области на 2018-2022 годы».**

**2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реали-зации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Путем голосования объект | 2018-2022 г. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Бюджет муниципального района «Лысогорское сельское поселение» |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Куйбышевский район» |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |

**2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы** | **Сроки реали-зации** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сумма расходов, всего (тыс. руб.)** |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Путем голосования объект | 2019-2022 г. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Бюджет муниципального района «Лысогорское сельское поселение» |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Куйбышевский район» |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |

**2020 - 2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Путем голосования объект | 2020-2022 г. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Лысогорское сельское поселение» |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Куйбышевский район» |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской области

на 2018-2022 годы»

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА**

**общественной территории Лысогорского сельского поселения,**

**(путем голосования), включенного в муниципальную программу на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес объекта** | **Площадь/ протяженность** | **Срок восстановления объекта** |
| 1. | Российская Федерация, Ростовская область, Куйбышевский район, Лысогорское сельское поселение, с. Лысогорка, 50 м западнее жилого дома 2 по ул. Кушнарева | 16556 кв.м. | 2019- 2022 г. |
| 2. | Российская Федерация, Ростовская область, Куйбышевский район, Лысогорское сельское поселение, с. Лысогорка, от ул. Кушнарёва, 3 к МБОУ ЛСОШ | 150 м. | 2018- 2022 г. |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Лысогорского сельского поселения

Лысогорского района Ростовской области

на 2018-2022 годы»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2018 год** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 20.03.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.05.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта, включаемого в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.07.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации по объекту, включенному в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | до 01.10.2018 |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2018 год, выбор подрядчиков | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2018 |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2018 году | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2019 год** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 20.03.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта , включенного в муниципальную программу на 2018-2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.05.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.06.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2019 год, выбор подрядчиков | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.07.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2019 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | до 01.10.2019 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2019 году | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2020 год** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 20.03.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта объекта , включаемого в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.05.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации по объекту, включенному в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.06.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2020 год, выбор подрядчиков | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.07.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2020 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | до 01.10.2020 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2020 году | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2021 год** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 20.03.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта объекта , включаемого в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.05.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации объекта, включенного в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.06.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2021 год, выбор подрядчиков | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.07.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | до 01.10.2021 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2021 году | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | |
| **2022 год** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 20.03.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта объекта, включаемого в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.05.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации по объекту, включенному в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.06.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2022 год, выбор подрядчиков | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.07.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | до 01.10.2022 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2022 году | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2022 |