РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2025											 № 22

с. Лысогорка

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 19.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год, согласно приложениям.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения			                	Н.В. Бошкова

Постановление вносит:

- главный специалист

|  | Приложение к постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения от 13.02.2025 № 22 |
| --- | --- |

Годовой отчет

о реализации  муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год.

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – Программа) направлена на развитие и совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Показателями достижения целей являются:

доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации;

доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2019 – 2030 годы. Общий объем финансирования Программы в 2024 году составил 9151,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 9151,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8931,5 тыс. рублей или 97,6%.

Программой предусмотрена реализация двух подпрограмм:

1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорском сельском поселении»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского сельского «Муниципальная политика»;

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорском сельском поселении»

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорском сельском поселении» реализованы  основные мероприятия:

-Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы,

-Оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

-Повышение престижа муниципальной службы;

-Внедрение новых принципов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

-Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы;

-Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций.

Оптимизация штатной численности муниципальных служащих

Реализация  мероприятия  осуществлялась по следующим направлениям:

- подготовка предложений по формированию организационной структуры и штатной численности органов местного самоуправления;

- развитие механизмов социальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих, в том числе совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих, прохождение диспансеризации муниципальными служащими.

При рассмотрении предложений по изменению структуры и штатного расписания производился анализ полномочий, а также оценка соответствия разработанных обоснований количеству предполагаемых трудозатрат, необходимых для выполнения полномочий.

В целях оптимизации численности работников Администрации Лысогорского сельского поселения проведена следующая работа: в 2024 году с целью приведения структуры и штатной численности в соответствие 3 раза вносились изменения в штатное расписание.

Во исполнение Федерального закона от 02.03.2003 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и в рамках данного мероприятия проведена диспансеризация муниципальных служащих Администрации поселения и ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей.

Внедрение новых принципов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности

В Администрации Лысогорского сельского поселения в 2024 году был сформирован механизм комплексного подхода к подбору кадров: путем применения отдельно или в совокупности таких методов, как экспертная оценка, изучение предыдущей деятельности кандидата, его анкетных данных  и индивидуальное собеседование (кадровое интервью).

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы

В целях обеспечения своевременного представления муниципальными служащими и гражданами, при назначении на должности муниципальной службы достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лицами ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводится разъяснительная работа о порядке заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: вся необходимая информация размещена на официальном сайте Администрации поселения, проводились консультации по телефону и лично, также информация неоднократно была доведена до служащих на совещаниях, проводимых по данному вопросу. Всеми муниципальными служащими, включенными в перечень, были предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруга (супругу) и несовершеннолетних детей в срок, предусмотренный законодательством.

о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы.

На реализацию данного мероприятия финансирование было предусмотрено в размере 6,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 6,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 6,5 тыс. рублей.

Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций

В рамках данного мероприятия разработаны и утверждены должностные инструкции муниципальных служащих по вновь введенным должностям муниципальной службы; внесены изменения в действующие должные инструкции муниципальных служащих в соответствии с изменениями действующего законодательства. Утвержденные должностные инструкции муниципальных служащих, содержащие показатели результативности профессиональной служебной деятельности, выполнение которых учитывается при проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы или включении муниципального служащего в кадровый резерв, оценке его профессиональной служебной деятельности при проведении аттестации,  либо поощрении муниципального служащего, а также при его участии в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста. Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, по итогам 2024 года составляет 100 процентов.

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского сельского «Муниципальная политика»

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» реализованы 2 основных мероприятия:

- расходы на выплаты по оплате труда руководства и работников Администрации Лысогорского сельского поселения

- расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения

Расходы на выплаты по оплате труда руководства и работников Администрации Лысогорского сельского поселения.

В рамках реализации мероприятия в 2024 году произведена выплата заработной платы сотрудникам Администрации Лысогорского сельского поселения.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 9145,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8925,0 тыс. рублей, или 97,6%.

Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения.

В рамках реализации мероприятия в 2024 году произведена оплата коммунальных услуг, оплата за работы, услуги по содержанию имущества; оплата прочих работ, услуг; оплата за приобретение основных средств и материальных запасов, в т.ч. канцтовары, расходные материалы и офисная бумага; оплата налога на имущество, уплата сборов и иные платежи,  выплачено денежное вознаграждение к поощрению и др.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 856,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 635,8 тыс. рублей, или 74,3%. Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2 к годовому отчету.

Раздел 2. Финансовые результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы в 2024 году составил 9151,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 9151,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8931,5 тыс. рублей или 97,6%.

Сведения об использовании бюджетных средств, приведены в таблице     № 3 к годовому отчету.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 09.10.2013 № 226. В 2024 году в муниципальную программу изменения вносились 3 раза.

Раздел 4.  Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) программы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 16 целевых показателей. В 2024 году все 16 показателей выполнены в полном объеме и достигли своих плановых значений.

Уровень финансирования  основных мероприятий подпрограммы 1 составил в 2024 году —  100%, основных мероприятий подпрограммы 2 составил в 2023 году —  100%  В целом по муниципальной программе – 100%.

Мероприятия по муниципальной программе, запланированные к реализации в 2024 году, исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается высокоэффективной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице № 1 к годовому отчету.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                    Н.В. Бошкова

Таблица 1

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы Лысогорского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному, 2023 год | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Расходы на выплаты по оплате труда руководства и работников Администрации Лысогорского сельского поселения» | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | «Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения» | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | главный специалист | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | В течении года муниципальные служащие участвовали в курсах повышения квалификации, семинарах и веб-семинарах |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Расходы на выплаты по оплате труда руководства и работников Администрации Лысогорского сельского поселения» | Заведующий сектором Главный специалист-главный бухгалтер Администрации | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Лысогорского сельского поселения | Расходы на осуществление деятельности Администрации Лысогорского сельского поселения осуществлялись строго в рамках выполняемых полномочий |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения» | Заведующий сектором Главный специалист-главный бухгалтер Администрации | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Лысогорского сельского поселения | Расходы на осуществление деятельности Администрации Лысогорского сельского поселения осуществлялись строго в рамках выполняемых полномочий |  |

Таблица 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего |  | 9151,90 |  | 8931,50 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 9151,90 |  | 8931,50 |
| Подпрограмма 1. | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорского сельского поселения» | всего |  | 6,50 |  | 6,50 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 6,50 |  | 6,50 |
| Основное мероприятие 1. | Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы | местный бюджет |  | 6,50 |  | 6,50 |
| Подпрограмма 2. | «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего |  | 9145,40 |  | 8925,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 9145,40 |  | 8925,00 |
| Основное мероприятие 1. | «Расходы на выплаты по оплате труда руководства и работников Администрации Лысогорского сельского поселения» | местный бюджет |  | 8289,40 |  | 8289,20 |
| Основное мероприятие 2. | «Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения» | местный бюджет |  | 856,00 |  | 635,80 |

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения						Бошкова Н.В.