РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
       КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2025                                         с. Лысогорка                                               № 24

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения»

за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 19.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1.  Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» за 2024 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                                        Н.В. Бошкова

Постановление вносит

главный специалист

Приложение

к постановлению Администрации
Лысогорского сельского поселения

от 13.02.2025 № 24

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» за 2024 год.

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» (далее – Программа) направлена на создание условий повышения эффективности, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов. Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. Устойчивое развитие сельских территорий. Повышение уровня жизни сельского населения. Повышение престижности проживания в сельской местности

Показателями достижения целей являются:

- уровень износа коммунальной инфраструктуры.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

- повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2019 – 2030 годы. Общий объем финансирования Программы в 2024 году составил 1612,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1347,0 тыс. рублей или 83,5%.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения утвержден план реализации на 2024 год.

Программой предусмотрена реализация подпрограмм:

1. «Содержание объектов коммунального хозяйства Лысогорского сельского поселения».

2. «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения».

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в

разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Содержание объектов коммунального хозяйства Лысогорского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Содержание объектов коммунального хозяйства Лысогорского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации», в рамках которого реализовываются мероприятия, направленные на строительство разводящих и подводящих газопроводов среднего и низкого давления в не газифицированные населённые пункты Лысогорского сельского поселения. Уровень газификации сельского поселения самым непосредственным образом сказывается на уровне комфортности проживания населения. Повышение уровня газификации населения приведёт к удовлетворённости населения уровнем коммунального обслуживания.

1.2. «Содержание газопроводов», в рамках которого выполняются мероприятия по текущему ремонту газопроводных сетей, позволяющих снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. Кроме этого, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей природным газом.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Подпрограмма 2. «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. «Содержание мест захоронения», в рамках которого выполняться мероприятия, направленные на содержание мест захоронения, памятников, находящихся в муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения.

2.2. «Содержание объектов озеленения и благоустройства», в рамках которого реализованы мероприятия, направленные на содержание объектов озеленения и благоустройства, находящихся в муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения.

2.3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения», в рамках которого осуществляются мероприятия, направленные на содержание и оплату за электроэнергию сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения.

2.4. «Прочие мероприятия по благоустройству».

2.5. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов»

2.6. «Организация ритуальных услуг», в рамках которого осуществляются мероприятия, направленные на проведение организации захоронений на гражданских кладбищах.

2.7. Расходы на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году составил 1612,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1347,0 тыс. рублей или 83,5%.	Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 23.10.2018 г. № 115. В 2024 году в муниципальную программу изменения вносились три раза.

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 1 целевого показателя. В 2024 году показатель достиг запланированного результата, значение показателя выполнено на 100 процентов.

Уровень финансирования основных мероприятий подпрограммы составил в 2024 году -100%, В целом, по муниципальной программе – 100%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2024 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Таблица 1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Лысогорского сельского поселения» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2023> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1. Подпрограмма «Содержание объектов коммунального хозяйства Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень газификации Лысогорского сельского поселения | процент | 71,4 | 71,6 | 71,6 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий

Таблица 2

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Лысогорского сельского поселения» за 2024 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Содержание объектов коммунального хозяйства Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Главный специалист Кравченко С.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  |
| 1.2. | Содержание газопроводов | Главный специалист Кравченко С.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |
| 2. Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание мест захоронения | Главный специалист Кравченко С.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
| 2.2. | Содержание объектов озеленения и благоустройства | Главный специалист Кравченко С.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
| 2.3. | Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения. | Главный специалист Кравченко С.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
| 2.4. | Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист Кравченко С.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | Главный специалист Кравченко С.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
| 2.6. | Организация ритуальных услуг | Главный специалист Кравченко С.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Удовлетворённость населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |
| 2.7. | Расходы на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) | Главный специалист Кравченко С.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение безопасности населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Безопасность населения Лысогорского сельского поселения |  |

Таблица 3

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Лысогорского сельского поселения» за 2024 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» за 2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения | всего | 1612,20 | 1347,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1612,20 | 1347,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Содержание объектов коммунального хозяйства Лысогорского сельского поселения | всего | 445,00 | 445,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 445,00 | 445,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 1. | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2. | Содержание газопроводов | всего | 445,00 | 445,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 445,00 | 445,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения | всего | 1167,20 | 902,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1167,20 | 902,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2. 1. | Содержание мест захоронения | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2. 2. | Содержание объектов озеленения и благоустройства | всего | 314,10 | 208,10 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 314,10 | 208,10 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2. 3. | Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения | всего | 822,10 | 662,90 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 822,10 | 662,90 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2. 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 6. | Организация ритуальных услуг | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 7. | Расходы на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения						Н.В. Бошкова