РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

постановление

| 04.02.2019 |  | № 7 |
| --- | --- | --- |

с. Лысогорка

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселения от 09.10.2013 г. № 221 «Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 г. № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения».

постановляю:

- Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Администрации  Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                     Н.В. Бошкова

Постановление вносит:

инспектор по ПБ и развитию ЛПХ

и похозяйственного учета

Приложение

к постановлению

Администрации Лысогорского сельского поселения

от 04.02.2019 г. № 7

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2018 год

Муниципальная программа Администрации Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа) направлена на безопасное проживание населения на территории Лысогорского сельского поселения. Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории Лысогорского сельского поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннего половодья, паводков, степных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи.

Наибольшую угрозу для населения Лысогорского сельского поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и степными пожарами.

Муниципальная программа сформулирована следующим образом: минимизация	 социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Показателями достижения целей являются:

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к муниципальному управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и предусматривает решение следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения Лысогорского сельского поселения.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения  от 25.12.2017 № 97  утвержден план реализации  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год.

Программой предусмотрена реализация трех подпрограмм:

1. Пожарная безопасность.

2. Защита от чрезвычайных ситуаций.

3. Обеспечение безопасности на воде

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

Основные мероприятия распределены по трем подпрограммам исходя из целей и задач по предупреждению и ликвидации пожаров, предупреждение   населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на воде и водных объектах:

1. «Пожарная безопасность»;

2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

3. «Обеспечение безопасности на воде».

Достижение целей и решение задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» включены следующие основные мероприятия:

1.1 	   противопожарные испытания электропроводки в здании Администрации Лысогорского сельского поселения;

1.2 проведение огнезащитной обработки (пропитки) нежилого здания Администрации Лысогорского сельского поселения;

1.3 устройство минирализированных полос в населенных пунктах Лысогорского сельского поселения;

1.4 обслуживание огнетушителей;

1.5 обслуживание пожарной сигнализации в нежилом здании Администрации Лысогорского сельского поселения;

1.6 монтаж пожарной сигнализации в нежилом здании Администрации ЛСП;

1.7 приобретение наглядной агитации;

1.8 страхование ДПД;

1.9 приобретение огнетушителей.

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены следующие основные мероприятия:

2.1 Приобретение электросирен;

2.2 Финансовое обеспечение по содержанию АСФ;

2.3 Обучение руководящего состава и специалистов на курсах ГО и ЧС;

2.4. Приобретение современных образцов СИЗ;

2.5 приобретение наглядной агитации.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» включены основные мероприятия:

3.1 приобретение и установка предупредительных знаков «Купание запрещено»;

Сведения приведены в таблице 2

Раздел 2. Финансовые результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий программы в отчетном году предусмотрено 63,2 тыс. рублей, из   бюджета Лысогорского сельского поселения

Сведения  об использовании  бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3.Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа   Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 09.10.2013 №221. В 2018 году в муниципальную программу вносились изменения 1 раз: постановление Администрации Лысогорского сельского поселения от 26.11.2018 № 129.

Раздел 4.  Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) программы и о результатах оценки   эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий муниципальной программы.

Значения целевых показателей (индикаторов) «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия», «Количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» и охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения установлены исходя из прогнозируемого количества пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада пожарных и спасательных подразделений в обеспечение безопасности от пожаров, чрезвычайных ситуаций, происшествий и достижение цели муниципальной программы за отчетный период.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Таблица 1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселении

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 30 | 30 | 27 | быстрое реагирование на сообщения о пожарах и их тушение |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 0 | 20 | 0 | быстрое реагирование на сообщения о пожарах и их тушение |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 5 | 0 | уменьшение чрезвычайных ситуаций и происшествий |
| 2.2. | Охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения | тыс. чел/% | 2758/70 | 2758/70 | 2758/70 | Согласно плана |
| 2.3. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 20 | 0 | быстрое прибытие спасателей на чрезвычайные ситуации и происшествия |
| 2.4. | Количество обученных специалистов территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | 0 | 0 | 0 | в соответствии с планом обучения по категориям курсов ГО г. Таганрога |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 16 | 6 | 31 | рейды проводятся в соответствии с планом |
| 3.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду ) | 0 | 5 | 0 | Недопущение происшествий на водных объектах |

Таблица 2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Администрации Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1. | 1.1 противопожарное испытание электропроводки | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | профилактическое испытание сопротивления электропроводки | проведены испытания сопротивления электропроводки |  |
| 2. | 1.2 проведение огнезащитной обработки (пропитки) здания ЛСП | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | проведение огнезащитной обработки (пропитки) | проведена огнезащитная обработка (пропитка) |  |
| 3. | 1.3 устройство минира-лизированных полос в населенных пунктах поселения. | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | устройство минира-лизированных полос в населенных пунктах поселения. | проведено устройство минира-лизированных полос в населенных пунктах поселения. |  |
| 4. | 1.4 обслуживание огнетушителей | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обслуживание огнетушителей | Проведено обслуживание и перезаправка огнетушителей |  |
| 5. | 1.5 обслуживание пожарной сигнализации | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации | проводится ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации |  |
| 6. | 1.6 монтаж пожарной сигнализации в нежилом здании Администрации ЛСП | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Не запланировано | Не проводился |  |
| 7. | 1.7 приобретение наглядной агитации | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Не запланировано | Не приобреталась |  |
| 8. | 1.8 страхование ДПД | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Не запланировано | Не проводилось |  |
| 9. | 1.9 приобретение огнетушителей | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | приобретение огнетушителей | приобретены |  |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 10. | 2.1 приобретение эл.сирен | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Не запланировано | Не приобретались |  |
| 11. | 2.2 Финансовое обеспечение по содержанию АСФ | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Не запланировано | Не проводилось |  |
| 12. | 2.3 обучение руководящего состава и специалистов на курсах ГО и ЧС | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Не запланировано | Не проводилось |  |
| 13. | 2.4 приобретение современных образцов СИЗ | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Не запланировано | Не приобретались |  |
| 14. | 2.5 приобретение наглядной агитации | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Не запланировано | Не приобреталась |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 15. | 3.1. мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приобретение и установка знаков купание запрещено | Приобретены и установлены |  |

### Таблица 3

### к годовому отчету о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселения

« Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности                                                                                                                                                                                                                         людей на водных объектах» за 2018 год

Сведения

об использовании   бюджета сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета, районного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 63,2 | 63,2 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 63,2 | 63,2 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 59,2 | 59,2 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 59,2 | 59,2 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Противопожарное испытание электропроводки в нежилом здании Лысогорского сельского поселения; | всего | 7,0 | 7,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 7,0 | 7,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2. | проведение огнезащитной обработки (пропитки) нежилого здания ЛСП | всего | 14,5 | 14,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 14,5 | 14,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.3. | устройство минирализированных полос в населенных пунктах поселения. | всего | 8,0 | 8,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 8,0 | 8,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.4 | обслуживание огнетушителей; | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.5 | обслуживание пожарной сигнализации | всего | 8,0 | 8,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 8,0 | 8,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.6 | монтаж пожарной сигнализации в нежилом здании Администрации ЛСП | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.7 | приобретение наглядной агитации | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.8 | страхование ДПД | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.9 | приобретение огнетушителей | всего | 18,7 | 18,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 18,7 | 18,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Приобретение эл.сирен | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.2. | Финансовое обеспечение по содержанию АСФ | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.3. | обучение руководящего состава и специалистов на курсах ГО и ЧС | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.4. | приобретение современных образцов СИЗ | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.5. | приобретение наглядной агитации | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 4,0 | 4,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4,0 | 4,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | мероприятия по обеспечению безопасности на воде | всего | 4,0 | 4,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4,0 | 4,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Инспектор по ПБ и развитию ЛПХ

и похозяйственного учета                                                                                                               П.А. Горьковенко.